# INTERNÍ PŘEDPIS – ADMINISTRACE PROJEKTŮ Z PRV LEADER

## Úvod

- Směrnice je zpracována pro administraci projektů z PRV LEADER, má přehledně vést administrativním procesem od vyhlašování výzev a příjmu žádostí o dotaci až po kontrolu Žádosti o proplacení a podporu konečných příjemců dotace v době udržitelnosti projektu.

## Vyhlášení výzvy

- MAS Holicko o.p.s. je povinna vyhlásit veřejnou výzvu pro každý svůj příjem Žádostí.

- Výzva se musí vztahovat na celé území MAS, na kterém je realizováno SPL.

- Vyhlašování výzev pro příjem Žádostí o dotaci je zajišťován sekretariátem MAS (manažerem MAS).

- Před vyhlášením každé výzvy pracovník MAS zadá prostřednictvím Portálu farmáře Žádost o schválení výzvy na SZIF, který rozhodne o schválení/neschválení výzvy.

- Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, s SPL, s Pravidly MAS a s Pravidly pro opatření IV.1.2.

- Vyhlášení výzev probíhá vždy minimálně jednou za kalendářní rok a to v lednu/únoru, dubnu/květnu nebo v srpnu/září – v rámci jednotlivých kol PRV.

- V každém kole výzvy jsou vyhlášeny Fiche dle SPL nebo dle návrhů pracovních skupin, schválených Správní radou.

- Výzvu zveřejňuje MAS minimálně na svých internetových stránkách a úředních deskách jednotlivých obcí (ideálně i v regionálním tisku).

- Výzva je vyhlášena vždy minimálně 3 týdny (ideálně 60 dnů) před posledním dnem příjmu žádostí.

- V průběhu příjmu žádostí o dotaci (minimálně 1 týden před ukončením příjmu Žádostí o dotaci) jsou uspořádány informační semináře minimálně na 2 místech v území MAS pro potencionální žadatele o dotaci v rámci SPL. Zájemcům zde jsou představeny jednotlivé Fiche, v rámci kterých je možno předkládat žádosti, jsou vyškoleni ve zpracování žádosti a na konkrétních příkladech jsou demonstrovány jednotlivé kroky přípravy žádosti. Za seminář odpovídá Manažer MAS.

- Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu žádostí sekretariát MAS (manažer MAS) vždy ve stanovených termínech konzultuje projektové záměry a to v kanceláři MAS v Holicích, příp. i u jednotlivých konečných žadatelů.

## Příjem Žádostí o dotaci

- Příjem Žádostí o dotaci probíhá po dobu minimálně 3 týdnů (ideálně 60 dnů) v kanceláři MAS v Holicích.

- Příjem žádostí a jejich následné administrativní zpracování je zajišťován sekretariátem MAS (manažer MAS).

- Konečný žadatel předloží standardizovaný formulář Žádosti o dotaci v elektronické verzi (formát *pdf na CD nosiči nebo USB disku). K formuláři Žádosti o dotaci žadatel dále předloží dvě paré povinných a nepovinných příloh.

- Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro zaregistrování Žádosti o dotaci. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na zaregistrování Žádosti o dotaci (má vliv pouze na výši bodového ohodnocení projektu).

- Při příjmu Žádosti o dotaci pracovník MAS nejprve vytiskne formulář Žádosti o dotaci z elektronické verze doručené konečným žadatelem a poté provede kontrolu úplnosti na základě kontrolního listu zpracovaného v souladu s danou Fichí.

- Pokud konečný žadatel podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce (na základě plné moci s vymezením rozsahu zmocnění a časové platnosti), musí zmocněný zástupce předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení ze standardizovaného formuláře Žádosti o dotaci s úředně ověřeným podpisem konečného žadatele.

- Úplná Žádost o dotaci je podepsána konečným žadatelem a pracovníkem MAS na všech místech k tomu určených.

- Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy, nesprávně vyplněná žádost) není přijata a konečný žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně informován.

- V případě úplné Žádosti o dotaci pracovník MAS vystaví předkladateli Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci. Toto potvrzení je podepsáno jak pracovníkem MAS, tak i konečným žadatelem.

- Pracovník MAS založí složku projektu, do které budou po celou dobu administrace zakládány veškeré dokumenty, související s projektem.

- Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rozsahu název žadatele, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu (včetně uvedení názvu nebo čísla Fiche) je do 7 kalendářníchdní od ukončení příjmu Žádostí o dotaci zveřejněn na internetových stránkách MAS.

## Kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola

- Maximálně do 5 pracovních dnů od zaregistrování Žádosti o dotaci je provedena kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola (tj. kontrola obsahové správnosti) Žádosti o dotaci.

- Kontrolu přijatelnosti a administrativní kontrolu Žádosti o dotaci provádí manažer MAS a předseda Programové a výběrové komise z důvodu kvalitnější kontroly, tzv. pravidlo dvou párů očí.

- Kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola je prováděna na základě kontrolních listů zpracovaných v souladu s danou Fichí.

- Maximálně do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a administrativní kontroly je konečný žadatel písemně informován (doporučeně poštou a současně elektronicky e-mailem nebo osobně proti podpisu) o výsledku kontroly.

- V případě, že po administrativní kontrole zjistí pracovníci MAS, že je nutné opravit nedostatky, je konečnému žadateli zaslána Žádost o doplnění neúplné dokumentace podepsaná ředitelem MAS.

- Lhůta pro doplnění neúplné dokumentace je 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání doporučené zásilky.

- Konečným žadatelům, kteří doplní dokumentaci ve stanoveném termínu, je vystaveno Oznámení o provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti podepsané ředitelem MAS. Na tomto oznámení je upřesněn termín veřejné obhajoby pro daného konečného žadatele.

- V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci a konečnému žadateli je zasláno Oznámení o vyřazení na základě nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci podepsané ředitelem MAS.

- Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě kontroly přijatelnosti nebo administrativní kontroly MAS, má možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání doporučené zásilky podat žádost o přezkoumání postupu MAS na sekretariát MAS Holicko.

- V případě, že nedojde na jednání MAS Holicko po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS Holicko a konečného žadatele, má konečný žadatel právo podat Žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF Hradec Králové a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí (povinnost je zakotvena v Pravidlech IV.1.2).

- Konečný žadatel musí předložit Žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF Hradec Králové nejpozději v termínu, kdy MAS Holicko předloží na RO SZIF Hradec Králové vybrané projekty k zaregistrování.

- Konečným žadatelům se Žádostmi o dotaci, které projdou kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou s kladným hodnocením, je zasláno Oznámení o provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti podepsané ředitelem MAS. Na tomto oznámení je upřesněn termín veřejné obhajoby pro jednotlivé konečné žadatele.

- Místní šetření u konečného žadatele před realizací projektu se uskuteční u všech Žádostí o dotaci, které projdou kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou s kladným hodnocením. Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS Holicko (manažer MAS) a také minimálně jeden zástupce konenčého žadatele.

- Místní šetření se realizuje v době mezi zaregistrováním Žádosti o dotaci a prvním jednáním Programové a výběrové komise. Termín místního šetření je domluven telefonicky.

- Pracovník MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost faktických údajů (místo realizace, rozsah realizace).

- Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, jehož přílohou je fotografie místa realizace projektu. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, jedno vyhotovení MAS Holicko.

## Výběr projektů

- Výběr projektů probíhá na základě hodnocení devítičlenné Programové a výběrové komise MAS dle Preferenčních kritérií.

- MAS Holicko se snaží omezit subjektivní hlediska při výběru projektů:

  - Hodnotící kritéria jsou stanovena u každé fiche,

  - Důraz na veřejnou obhajobu projektu – představení projektu a odpovědi na dotazy hodnotitelů,

  - Bodování projektů: každý projekt budou hodnotit dva členové komise,

  - Hodnotit nebude ten, kdo se na projektu podílel, projekty svých zaměstnavatelů nebo kamarádů – hodnotitelé podepisují Čestné prohlášení o nepodjatosti.

  - Bodové hodnocení projektu je průměr bodového hodnocení obou členů komise.

- Předseda Programové a výběrové komise může pro objektivní hodnocení přizvat i experta.

- Hodnocení probíhá při dvoukolovém hodnocení s veřejnou obhajobou u Žádostí o dotaci, které prošly kladně kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou.

- Na prvním zasedání Programové a výběrové komise předseda PVK přidělí hodnocení projektů. Vždy jeden projekt hodnotí dva hodnotitelé, kteří nejsou nijak s projektem nebo konečným žadatelem svázáni nebo zainteresováni.

- Hodnotitelé bodují projekty na základě Metodiky k hodnocení preferenčních kritérií, a to za každou Fichi zvlášť.

- Hodnotitelé posuzují Žádosti o dotaci na základě odevzdaných písemných podkladů (žádost o dotaci, přílohy).

- Každý hodnotitel boduje samostatně do připraveného bodovacího protokolu. Tento protokol obsahuje kromě preferenčních kritérií s kolonkami pro získané body i kolonku poznámka – prostor pro zapsání otázek jako východiska pro druhé zasedání Programové a výběrové komise s veřejnou obhajobou projektů.

- Druhé zasedání Programové a výběrové komise probíhá do 10 pracovních dnů od prvního zasedání PVK.

- Na druhém zasedání Programové a výběrové komise probíhá Veřejná obhajoba projektů. Každý žadatel má maximálně 15 minut na představení svého projektu a poté následuje blok upřesňujících otázek a dotazů, které vznáší hodnotitelé. Dotazy i odpovědi jsou zapsány do bodovacích protokolů.

- Hodnotitelé na základě veřejné obhajoby projektů upřesní bodové hodnocení v jednotlivých preferenčních kritériích. Tam, kde k tomuto upřesnění dojde, napíší do bodovacího protokolu krátké zdůvodnění na základě, jakých informací k upřesnění došlo.

- Každý hodnotitel u každého projektu, který hodnotil, spočítá výsledný součet bodů, podepíše bodovací protokol a předá jej předsedovi Programové a výběrové komise.

- Předseda Programové a výběrové komise společně s pracovníkem sekretariátu MAS (manažer MAS) překontrolují výsledné součty, zapíší tyto součty do protokolu – Bodové hodnocení Výběrové komise MAS – a dopočítají výslednou bodovou hodnotu (průměr hodnocení) pro každý hodnocený projekt.

- Předseda Programové a výběrové komise společně s pracovníkem sekretariátu MAS (manažer MAS) zaznamenají výsledky hodnocení (bodování) daného projektu do příslušného formuláře Žádosti o dotaci.

- Na základě výsledné bodové hodnoty se projekty seřadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému v rámci každé Fiche. Stane-li se, že dva projekty získají shodný počet bodů, postupuje se dle stanoveného postupu u každé Fiche, tak aby projekty neměly shodné pořadí.

- Programová a výběrová komise na svém zasedání vyhotoví Seznam hodnocených Žádostí Výběrovou komisí MAS, kde budou v rámci každé Fiche seřazeny Žádosti o dotaci podle počtu získaných bodů sestupně. Předseda Programové a výběrové komise seznámí ostatní členy PVK s výsledkem hodnocení, seznam podepíše a následně ho předá Správní radě.

- Z obou zasedání Programové a výběrové komise se vyhotoví zápisy, které budou obsahovat následující přílohy:

  - Čestné prohlášení hodnotitelů o nepodjatosti

  - Evidenční arch zaregistrovaných Žádostí o dotaci

  - Seznam hodnocených Žádostí Výběrovou komisí MAS

- Zápisy z jednání včetně příloh budou následně předány na RO SZIF Hradec Králové při registraci Žádostí o dotaci.

- Správní rada MAS je nejvyšším orgánem, který na svém jednání rozhodne – potvrdí / změní pořadí vybraných projektů. Provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu / Fichi. Rozhodne o počtu podpořených projektů.

- Správní rada na svém jednání vyhotoví Seznam vybraných / nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku, čísla Fiche a požadované dotace. V Seznamu nevybraných Žádostí se navíc uvede důvod nevybrání Žádostí o dotaci. Seznam podepíše předseda Správní rady.

- Z jednání Správní rady se vyhotoví zápis, který bude obsahovat i Seznam vybraných / nevybraných Žádostí a bude následně předán na RO SZIF Hradec Králové při registraci Žádostí o dotaci.

- Jednání Správní rady probíhá do 5 pracovních dnů od druhého zasedání Programové a výběrové komise.

- Konečným žadatelům, kteří jsou vybráni mezi podpořené projekty, je zasláno Rozhodnutí o podpoření projektu podepsané ředitelem MAS. Konečný žadatel, je zde informován o získaném počtu bodů za jednotlivá preferenční kritéria a o závazcích spojených s udělenými body. Na tomto rozhodnutí bude také upřesněn termín registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF Hradec Králové (datum způsobilosti výdajů projektu).

- Konečným žadatelům, kteří nejsou vybráni mezi podpořené projekty, bude zasláno Rozhodnutí o nepodpoření projektu podepsané ředitelem MAS. Konečný žadatel, je zde informován o získaném počtu bodů za jednotlivá preferenční kritéria. Na tomto rozhodnutí bude také uveden důvod nepodpoření Žádosti o dotaci.

- Stanovisko Správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

- Seznam vybraných / nevybraných Žádostí o dotaci v rozsahu název žadatele, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu (včetně uvedení názvu nebo čísla Fiche), doporučená výše dotace u vybraných Žádostí o dotaci bude do 7 kalendářních dní od rozhodnutí Správní rady (nejpozději však poslední den příjmu Žádostí o dotaci na RO SZIF Hradec Králové v rámci příslušného kola PRV) zveřejněn na internetových stránkách MAS.

## Registrace projektů na RO SZIF

- Registrace Žádostí o dotaci probíhá v termínu kola výzvy PRV uvedeném v Žádosti o schválení výzvy MAS (vyhlášeno Mze v měsících únor / březen, červen, říjen).

- Zaregistrování Žádostí o dotaci uvedených na Seznamu vybraných Žádostí na RO SZIF Hradec Králové probíhá do 2 dnů od rozhodnutí Správní Rady MAS.

- Pracovník MAS (manažer MAS) předloží na RO SZIF Hradec Králové vždy 1 paré vybrané Žádosti o dotaci včetně všech příloh a všech výstupů MAS Holicko, které vznikly během administrace Žádosti o dotaci, případně i jiné dokumenty uvedené v Pravidlech MAS.

- V případě, že konečný žadatel podal žádost o přezkoumání a do doby registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF Hradec Králové nedošlo ke konsenzu mezi MAS Holicko a konečným žadatelem, předá MAS i tyto Žádosti o dotaci k registraci na RO SZIF Hradec Králové.

- RO SZIF Hradec Králové Žádosti o dotaci zaregistruje a předá pracovníkovi MAS Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci. Pracovník MAS zajistí doručení tohoto potvrzení konečným žadatelům.

- RO SZIF Hradec králové provede ověření administrativní kontroly Žádosti o dotaci, která byla provedena MAS Holicko a dokumentace zpracované ze strany MAS. V případě zjištění nedostatků zašle do 21 kalendářních dnů od posledního dne registrace žádostí v daném kole na MAS Žádost o doplnění neúplné dokumentace. Pracovník MAS zajistí doručení této žádosti konečným žadatelům.

- Pracovník MAS na základě zplnomocnění konečnými žadateli doplní chybnou dokumentaci na RO SZIF Hradec Králové do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání Žádosti o doplnění. Poté pracovník MAS zajistí doručení potvrzení o bezchybnosti dokumentace konečným žadatelům.

- V případě, že Žádost o dotaci vybraná MAS byla schválena ke spolufinancování, je konečný žadatel písemně vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace přímo na RO SZIF Hradec Králové. Konečný žadatel je povinen se před podpisem Dohody o poskytnutí dotace podrobně seznámit s jejím obsahem. Dohodu podepisuje konečný žadatel / příjemce dotace osobně na RO SZIF Hradec Králové.

- Příjemce dotace z podepsané Dohody a ze všech následných podepsaných Dodatků vyhotoví vždy kopii, kterou předá/zašle do 14 kalendářních dnů po podpisu na MAS Holicko.

## Podpora konečných žadatelů v průběhu realizace projektu

- Administraci v průběhu realizace projektu zajišťují pracovníci sekretariátu MAS (manažer MAS).

- Pracovníci sekretariátu MAS zajišťují vedení složek jednotlivých projektů, konzultují s konečnými žadateli jejich případné dotazy a problémy v průběhu realizace.

- Konečný žadatel informuje o všech podstatných skutečnostech MAS.

- Konečnému žadateli je pravidelně každých 6 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace elektronicky zasílán sekretariátem MAS formulář Průběžné Monitorovací zprávy.

- Konečný žadatel odevzdá nejpozději do 1 měsíce od uplynutí půlročního monitorovacího období vyplněné Průběžné Monitorovací zprávy sekretariátu MAS, v nichž informuje MAS o průběhu realizace projektu, vývoji pokroku projektu a o naplňování monitorovacích indikátorů.

- Místní šetření u konečného žadatele v průběhu realizace projektu se uskuteční u všech Žádostí o dotaci, u kterých byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS Holicko (manažer MAS) a také minimálně jeden zástupce konečného žadatele.

- Místní šetření se realizuje v době mezi podpisem Dohody o poskytnutí dotace a podáním Žádosti o proplacení. Termín místního šetření je domluven telefonicky.

- Pracovník MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost faktických údajů (místo realizace, rozsah realizace), shodu s harmonogramem projektu, zkontroluje doklady, upozorní na nedostatky a nechá konečnému žadateli lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li sjednána náprava, po odsouhlasení se SZIF ukončí MAS Holicko administraci a vyřadí konečného žadatele.

- Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, jehož přílohou je fotografie místa realizace projektu. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, jedno vyhotovení MAS Holicko.

- Neplánovaná kontrola bude vykonávána v následujících případech:

- zjištění závažných skutečností ohrožující realizaci nebo financování projektu,

- v případě pochybností o údajích uvedených v Monitorovací zprávě,

- na základě podnětu od třetích subjektů,

- na základě předložení Hlášení o změně projektu zásadního charakteru.

## Schvalování Hlášení o změnách

- Změny v projektech musí koneční žadatelé nejprve projednat s pracovníky sekretariátu MAS (manažer MAS).

- V případě, že Hlášení o změnách je v pořádku a MAS s ním souhlasí, Hlášení o změnách pracovník MAS potvrdí a bezodkladně předá na RO SZIF Hradec Králové.

- V případě, že MAS s navrhovanou změnou nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost spolu s písemným odůvodněním konečnému žadateli a požádá ho o nápravné opatření.

- Pokud konečný žadatel s nápravným opatřením nesouhlasí, podá Hlášení o změnách na RO SZIF Hradec Králové spolu s vyjádřením MAS k jejímu nesouhlasu.

## Kontrola Žádosti o proplacení

- Kontrola Žádosti o proplacení včetně povinných příloh je zajišťována sekretariátem MAS (manažer MAS) na základě kontrolních listů zpracovaných v souladu s danou Fichí.

- Pracovník MAS potvrdí úplnost Žádosti o proplacení svým podpisem na místě k tomu určeném.

- Zkontrolovanou Žádost o proplacení podá na RO SZIF Hradec Králové konečný žadatel spolu s ostatními povinnými přílohami a kopií kontrolního listu.

- V případě, že MAS s údaji nebo proplacením nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost spolu s písemným odůvodněním konečnému žadateli a uloží mu opatření k nápravě.

- Pokud konečný žadatel s nápravným opatřením nesouhlasí, podá Žádost o proplacení na RO SZIF Hradec Králové spolu s vyjádřením MAS k jejímu nesouhlasu.

- Konečnému žadateli je elektronicky zaslán před kontrolou Žádosti o proplacení sekretariátem MAS formulář Konečné Monitorovací zprávy.

- Konečný žadatel odevzdá sekretariátu MAS společně se Žádostí o proplacení vyplněnou Konečnou Monitorovací zprávu, v níž informuje MAS o průběhu realizace projektu, vývoji pokroku projektu a o naplňování monitorovacích indikátorů.

- Místní šetření u konečného žadatele po ukončení realizace projektu se uskuteční u všech konečných žadatelů, kteří podávají Žádost o proplacení. Místního šetření se účastní minimálně jeden zástupce MAS Holicko (manažer MAS) a také minimálně jeden zástupce konečného žadatele.

- Místní šetření se realizuje při kontrole, příp. konzultaci Žádosti o proplacení, podmínkou je že realizace projektu je již ukončena. Termín místního šetření je domluven telefonicky.

- Pracovník MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost faktických údajů (místo realizace, rozsah realizace), shodu s harmonogramem projektu a naplňování monitorovacích kritérií, zkontroluje doklady, upozorní na nedostatky a nechá konečnému příjemci dotace lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li sjednána náprava, po odsouhlasení se SZIF ukončí MAS Holicko administraci a vyřadí konečného příjemce dotace.

- Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, jehož přílohou je fotografie místa realizace projektu. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, jedno vyhotovení MAS Holicko.

- Zástupce MAS Holicko (manažer MAS) se účastní kontroly na místě před proplacením dotace konečnému žadateli prováděné pracovníky SZIF.

## Podpora konečných příjemců dotace v době udržitelnosti projektu

- Administraci v průběhu udržitelnosti projektu zajišťují pracovníci sekretariátu MAS (manažer MAS).

- Pracovníci sekretariátu MAS zajišťují vedení složek jednotlivých projektů, konzultují s konečnými příjemci dotace jejich případné dotazy a problémy v průběhu udržitelnosti projektu.

- Konečný příjemce dotace informuje o všech podstatných skutečnostech MAS.

- Konečnému příjemci dotace je pravidelně vždy k 31. 12. daného roku po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace) elektronicky zasílán sekretariátem MAS formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

- Konečný příjemce dotace odevzdává nejpozději do 2 měsíců od uplynutí ročního monitorovacího období vyplněné Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu sekretariátu MAS, v nichž informuje MAS o průběhu udržitelnosti projektu, vývoji pokroku projektu a o naplňování monitorovacích indikátorů.

- Zástupce MAS Holicko (manažer MAS) se účastní kontroly ex-post prováděné pracovníky SZIF.

V Holicích dne  14. 3. 2012

.....................................................

Ing. Michaela Kovářová

Ředitelka společnosti