## Harmonogram
Harmonogram projektu
Název projektu:
Žadatel:
Číslo výzvy:
Číslo a název fiché:
Datum začátku realizační fáze projektu:
Ukončení realizační fáze projektu:
| Rok 2019 |  | Rok 2020 |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
AKTIVITA | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí
I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
II. REALIZAČNÍ FÁZE
III. FÁZE UDRŽITELNOSTI - 5 let
Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti
Provozní fáze projektu

## harmonogram - vzor
Harmonogram projektu
Název projektu:
Žadatel:
Číslo výzvy:
Číslo a název fiché:
Datum začátku realizační fáze projektu:
Ukončení realizační fáze projektu:
| Rok 2019 |  | Rok 2020 |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
AKTIVITA | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí | 1. pololetí | 2. pololetí
I. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
Příprava projektového záměru
Příprava a podání žádosti o dotaci na MAS
Registrace žádosti na SZIF
Podpis Dohody
II. REALIZAČNÍ FÁZE
Výběrové řízení na dodavatele ukončené podpisem smlouvy a předání na SZIF
Realizace projeku - rekonstrukce, nákup zařízení…
Vyplnění žádosti o platbu a předání na MAS a SZIF
Publicita
III. FÁZE UDRŽITELNOSTI - 5 let
Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti | bar: 2023 to 2027
Provozní fáze projektu | bar: 2023 to 2027

## Pokyny v vyplnění harmonogramu
Pokyny k vyplnění harmonogramu
Žadatel uvede do jednotlivých fází projektu aktivity, které bude v rámci projektu realizovat.
Realizace projektu může trvat maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody.
Začátek udržitelnosti žadatel uvede následující rok pro roce ukončení projektu.
Fáze udržitelnosti trvá 5 let od finančního ukončení projektu.
Datum podání žádosti o dotaci na MAS bude stanoveno ve výzvě.
Datum registrace žádosti na RO SZIF bude stanoveno ve výzvě.
Vzor je uveden pouze jako příklad, každý žadatel vyplní svůj vlastní harmonogram.